## Arkusz1
nr tygodnia | data | wydarzenie | co należy zrobić
7 | 2024-04-15 |  | wstępny model postaci, statku i środowiska (bez tekstur)
8 | 2024-04-22 | checkpoint 1 (bo 29 wolny ale nwm) | gotowa postać(model) i statek
| 2024-04-29 | majówka | tutaj ciśniemy musimy zrobić wszystkie modele i scenografie wraz z rigiem postaci
9 | 2024-05-06 | checkpoint 1 (ten lepszy, wiecej zrobimy) | po checkpoincie z modeli zaczynamy robić animacje
10 | 2024-05-13 |  | co tu dużo pisać, do 2 checkpointu musimy mieć co najmniej 2 minuty filmu
11 | 2024-05-20
12 | 2024-05-27 | checkpoint 2 | pokazujemy co mamy, kończymy animacje
13 | 2024-06-03 |  | dokończenie animacji, poprawki guzkowe
14 | 2024-06-10 |  | montaż i postprodukcja
15 | 2024-06-17 | oddanie filmu | pokazujemy film